## Sheet1
REQUERIMIENTOS
Cliente: | CATAR | Fecha Solicitud: |  | 02/12/2022 |  | Solicitado Por: |  | MICHELLE TUAPANTA
Autor(es): | NO ASIGNADO | Fecha Límite Env: |  | 31/01/2024 |  | Revisado Por:
Tema: | ERROR EN REPORTE 6595 Y PAGOS DE INTERSES AUTOMATICOS | Fecha Estimación: |  | 22/01/2024 |  | Aprobado Por:
Detalle: | Por favor su ayuda con este requerimiento. Pongo en su conocimiento que el socio #400877 RIASCOS SOSA DANIEL HUMBERTO que mantiene su póliza desde enero 2022, se acerca con la novedad que no se le a cancelado sus pagos de intereses desde el mes de febrero y como podemos ver no se a realizados ningún pago de interés ya que el reporte que utilizamos para pagar los intereses mensuales no refleja toda la información, y al revisar nos percatamos de que existen mas socios con el mismo problema Adjunto el documento con el informe |  |  |  |  | Ticket: |  | 18401
ITEM1
N° | TAREA PROPUESTA | TIPO RECURSO | FORMATOS ADAPTAR | TIEMPO DESARROLLO |  |  | TIEMPO QA | TIEMPO EST | TIEMPO (H)
|  |  |  | T DES | T PRU | T TOTAL
TAR1 | entregable 1 | JUNIOR |  | 1 | 2 | 3 | 3 | 9
|  |  | TOTAL: | 1 | 2 | 3 | 3 | 9 | 18
ITEM2
N° | TAREA PROPUESTA | TIPO RECURSO | FORMATOS ADAPTAR | TIEMPO DESARROLLO |  |  | TIEMPO QA | TIEMPO EST | TIEMPO (H)
|  |  |  | T DES | T PRU | T TOTAL
TAR1 | detalle1 | JUNIOR |  | 1 | 1 | 2 | 31 | 35
TAR2 | dasdaskld | SEMI JUNIOR |  | 3 | 3 | 6 | 3 | 15
|  |  | TOTAL: | 4 | 4 | 8 | 34 | 50 | 100
TIEMPO TOTAL DE DESARROLLO: |  |  |  | 5 | 6 | 11 | 37 | 59 | 118
ITEMS ESPECIALES |  | RECURSO | TIEMPO EST |  | TIEMPO (H) |  | TIEMPO TOTAL DEL REQ.
T_ESP1 | snmdmsd | CAPACITADOR | 5
T_ESP2 | snmdmsd | CAPACITADOR | 5
T_ESP3 | kckjc | PROGRAMADOR | 8
TOTAL: |  |  | 18 |  | 0 |  | 0
TIEMPOS DE DESARROLLO/PEGADO |  | RECURSO | TIEMPO EST |  | TIEMPO (H)
T_DEV1 | Tiempo de desarrollo inicial |  | 0
T_DEV2 | Tiempo de desarrollo pegado |  | 20
TOTAL: |  |  | 20 |  | 0