## Sheet1
REQUERIMIENTOS
Cliente: | CHONE | Fecha Solicitud: |  | 09/02/2023 |  | Solicitado Por: | CANDRADE/JSOLORZANO
Autor(es): | NO ASIGNADO | Fecha Límite Env: |  | 31/01/2024 |  | Revisado Por:
Tema: | OBSERVACIONES EN BASE A DESARROLLO DEL TICKET 018218 | Fecha Estimación: |  | 15/01/2024 |  | Aprobado Por:
Detalle: | Al momento de cerrarse un DPF que tenga como plazo mayor o igual a 180 días se debe generar la retención de 0 (estos casos no retienen) y estos deben mostrarse en el modulo de contabilidad Comprobantes Electrónicos Retención, pero no se muestran, solo aparecen aquellos comprobantes que si tienen retenciones o la retención es diferente de 0. |  |  |  |  | Ticket: | 19114
ITEM1: ENTREGABLE 1
N° | TAREA PROPUESTA | TIPO RECURSO | FORMATOS ADAPTAR | TIEMPO (H) | TIEMPO DES | TIEMPO PRU
| A1 | JUNIOR |  | 2 | 1 | 1
| A2 | JUNIOR |  | 4 | 2 | 2
TAR1 | A3 | JUNIOR |  | 6 | 3 | 3
TAR2 |  |  | TOTAL: | 12 | 6 | 6
ITEM2: ENTREGABLE 2
N° | TAREA PROPUESTA | TIPO RECURSO | FORMATOS ADAPTAR | TIEMPO (H) | TIEMPO DES | TIEMPO PRU
| 2A1 | SEMI JUNIOR |  | 2 | 1 | 1
| 2A2 | SENIOR |  | 4 | 2 | 2
TAR1 | 2A3 | SENIOR |  | 6 | 3 | 3
TAR2 |  |  | TOTAL: | 12 | 6 | 6
TAR3
TIEMPO FINAL: |  |  |  | 24