## Sheet1
REQUERIMIENTOS
Cliente: | CHONE | Fecha Solicitud: |  | 09/02/2023 |  | Solicitado Por: |  | CANDRADE/JSOLORZANO
Autor(es): | NO ASIGNADO | Fecha Límite Env: |  | 31/01/2024 |  | Revisado Por:
Tema: | OBSERVACIONES EN BASE A DESARROLLO DEL TICKET 018218 | Fecha Estimación: |  | 16/01/2024 |  | Aprobado Por:
Detalle: | Al momento de cerrarse un DPF que tenga como plazo mayor o igual a 180 días se debe generar la retención de 0 (estos casos no retienen) y estos deben mostrarse en el modulo de contabilidad Comprobantes Electrónicos Retención, pero no se muestran, solo aparecen aquellos comprobantes que si tienen retenciones o la retención es diferente de 0. |  |  |  |  | Ticket: |  | 19114
ITEM1
N° | TAREA PROPUESTA | TIPO RECURSO | FORMATOS ADAPTAR | TIEMPO DESARROLLO |  |  | TIEMPO QA | TIEMPO EST | TIEMPO (H)
|  |  |  | T DES | T PRU | T TOTAL
TAR1 | A1 | JUNIOR |  | 1 | 1 | 2 | 1 | 5
TAR2 | A2 | JUNIOR |  | 2 | 2 | 4 | 2 | 10
TAR3 | A3 | JUNIOR |  | 3 | 3 | 6 | 3 | 15
|  |  | TOTAL: | 12 | 6 | 6 | 6 | 30 | 60
ITEM2
N° | TAREA PROPUESTA | TIPO RECURSO | FORMATOS ADAPTAR | TIEMPO DESARROLLO |  |  | TIEMPO QA | TIEMPO EST | TIEMPO (H)
|  |  |  | T DES | T PRU | T TOTAL
TAR1 | 2A1 | SEMI JUNIOR |  | 1 | 1 | 2 | 1 | 5
TAR2 | 2A2 | SENIOR |  | 2 | 2 | 4 | 2 | 10
TAR3 | 2A3 | SENIOR |  | 3 | 3 | 6 | 3 | 15
|  |  | TOTAL: | 12 | 6 | 6 | 6 | 30 | 60
ITEM3
N° | TAREA PROPUESTA | TIPO RECURSO | FORMATOS ADAPTAR | TIEMPO DESARROLLO |  |  | TIEMPO QA | TIEMPO EST | TIEMPO (H)
TIEMPO FINAL: |  |  |  | 27 | T PRU | T TOTAL
TAR1 | Detalle 3.1 | JUNIOR |  | 2 | 1 | 3 | 2 | 8
|  |  | TOTAL: | 3 | 2 | 1 | 2 | 8 | 16