## Sheet1
ESTIMACIÓN DE REQUERIMIENTOS
Cliente: | CHONE |  |  |  | Fecha Sol.: | 09/02/2023
Responsable: | NO ASIGNADO |  |  |  | Ticket: | 19114
Tema: | OBSERVACIONES EN BASE A DESARROLLO DEL TICKET 018218 |  |  |  | Fecha Est.: | 15/01/2024
Descripción: | Al momento de cerrarse un DPF que tenga como plazo mayor o igual a 180 días se debe generar la retención de 0 (estos casos no retienen) y estos deben mostrarse en el modulo de contabilidad Comprobantes Electrónicos Retención, pero no se muestran, solo aparecen aquellos comprobantes que si tienen retenciones o la retención es diferente de 0.
ENTREGABLE1: ENTREGABLE 1
N° | TAREA PROPUESTA | TIPO RECURSO | REF. FORMATOS ADAPTAR | TIEMPO (H) | TIEMPO DES | TIEMPO PRU
TAR1 | A1 | JUNIOR |  | 2 | 1 | 1
TAR2 | A2 | JUNIOR |  | 4 | 2 | 2
TAR3 | A3 | JUNIOR |  | 6 | 3 | 3
|  |  | TOTAL: | 12 | 6 | 6
ENTREGABLE2: ENTREGABLE 2
N° | TAREA PROPUESTA | TIPO RECURSO | REF. FORMATOS ADAPTAR | TIEMPO (H) | TIEMPO DES | TIEMPO PRU
TAR1 | 2A1 | SEMI JUNIOR |  | 2 | 1 | 1
TAR2 | 2A2 | SENIOR |  | 4 | 2 | 2
TAR3 | 2A3 | SENIOR |  | 6 | 3 | 3
|  |  | TOTAL: | 12 | 6 | 6
TIEMPO FINAL: |  |  |  | 24