## Sheet1
REQUERIMIENTOS
Cliente: | CATAR | Fecha Solicitud: |  | 27/01/2023 |  | Solicitado Por: |  | MICHELLE TUAPANTA
Autor(es): | NO ASIGNADO | Fecha Límite Env: |  | 31/01/2024 |  | Revisado Por:
Tema: | INCONVENIENTE CON REPORTE 59 APERTURA CAPTACIONES PLAZO | Fecha Estimación: |  | 16/01/2024 |  | Aprobado Por:
Detalle: | Por favor su ayuda con este requerimiento ya que no se registra información desde el 27 al 31 de diciembre del 2022 Adjunto imágenes |  |  |  |  | Ticket: |  | 18947
ITEM1
N° | TAREA PROPUESTA | TIPO RECURSO | FORMATOS ADAPTAR | TIEMPO DESARROLLO |  |  | TIEMPO QA | TIEMPO EST | TIEMPO (H)
|  |  |  | T DES | T PRU | T TOTAL
TAR1 | E1 | SEMI JUNIOR |  | 1 | 1 | 2 | 1 | 5
TAR2 | E2 | SEMI SENIOR |  | 2 | 1 | 3 | 3 | 9
|  |  | TOTAL: | 3 | 2 | 5 | 4 | 14 | 28
TIEMPO TOTAL DE DESARROLLO: |  |  |  | 3 | 2 | 5 | 4 | 14 | 28
ITEMS ESPECIALES |  | RECURSO | TIEMPO EST |  | TIEMPO (H) |  | TIEMPO TOTAL DEL REQ.
T_ESP1 | Item 1 | CAPACITADOR | 2
TOTAL: |  |  | 2 |  | 0 |  | 0
TIEMPOS DE DESARROLLO/PEGADO |  | RECURSO | TIEMPO EST |  | TIEMPO (H)
T_DEV1 | Tiempo de desarrollo inicial |  | 50
T_DEV2 | Tiempo de desarrollo pegado |  | 0
TOTAL: |  |  | 50 |  | 0