## Sheet1
INFORME DE HORAS POR MANTENIMIENTO Y SOPORTE
CONTRATO 22-1085M
CLIENTE: | 4 DE OCTUBRE |  | FECHA CORTE: | FIN DE MES
DESDE: | 01/11/2022
HASTA: | 30/11/2022
TICKET | DETALLE | REPORTADO POR | TECNICO ASIGNADO | FECHA | ESTADO | TIEMPO (h)
0 | LEVANTAMIENTO DE REQUERIMIENTOS |  | CARLOS ABRIL | 07/11/2022 | FINALIZADO | 10
18185 | DESCUADRE FINANCIERO CONTABLE | Dario Pulupa | JORGE ROMERO | 08/11/2022 | CERRADO | 1
0 | LEVANTAMIENTO DE REQUERIMIENTOS |  | CARLOS ABRIL | 08/11/2022 | FINALIZADO | 10
0 | SOPORTE REESTRUCTURADOS |  | VICTOR HIDALGO | 09/11/2022 | FINALIZADO | 5
18229 | DESCUADRE ESTRUCTURA D01 EN AHORROS A LA VISTA | Dario Pulupa | LUISA MORENO | 14/11/2022 | CERRADO | 1
18320 | Error archivo Tins | Marcelo Orozco N. | LUISA MORENO | 24/11/2022 | CERRADO | 1
18320 | Error archivo Tins | Marcelo Orozco N. | LUISA MORENO | 24/11/2022 | CERRADO | 1
18323 | Error en reverso de Cheque | Marcelo Orozco N. | CARLOS ABRIL | 24/11/2022 | CERRADO | 4
18072 | NO DEBITA CREDITOS EN MORA | Dario Pulupa | EDGAR CHAMORRO | 28/11/2022 | CERRADO | 2
18281 | RETENCIÓN EN DPF CON PAGOS PERIODICOS | DARIO PULUPA | RAMÓN RIVERA | 28/11/2022 | CERRADO | 3
18141 | NO GENERA COMPONENTE DE SUBROGACION EN ROL | Darío Pulupa | MISHELL AYALA | 28/11/2022 | CERRADO | 1
17652 | DIFERENCIA CUENTA TRANSITORIA VARIOS VISTA | Dario Pulupa | JEFERSON VILLACÍS | 29/11/2022 | CERRADO | 2
17642 | ERROR AL REALIZAR SOLICITUD DE CREDITO AUTOMATICO | Dario Pulupa | RAMÓN RIVERA | 29/11/2022 | CERRADO | 1
[5 empty] | HORAS TRABAJADAS | 42
[5 empty] | HORAS CONTRATADAS | 25
[5 empty] | DIFERENCIA DE HORAS | -17
CLIENTE: | 4 DE OCTUBRE |  | FECHA CORTE: | FIN DE MES
DESDE: | 01/12/2022
HASTA: | 31/12/2022
TICKET | DETALLE | REPORTADO POR | TECNICO ASIGNADO | FECHA | ESTADO | TIEMPO (h)
0 | CORRECCIÓN DE TRABAJOS DE NORMATIVA DE ALIVIO 4OCT - UPOPU, SANTOI Y SANIT |  | NIXON JUMBO | 01/12/2022 | FINALIZADO | 1
0 | TESTEO DE COMPROBANTES DE RETENCIÓN |  | ANA CONSTANTE | 06/12/2022 | FINALIZADO | 7
18072 | NO DEBITA CREDITOS EN MORA | Dario Pulupa | EDGAR CHAMORRO | 12/12/2022 | CERRADO | 2
18072 | NO DEBITA CREDITOS EN MORA | Dario Pulupa | EDGAR CHAMORRO | 14/12/2022 | CERRADO | 2
18484 | CONTROL DE VALORES EN REFINANCIAMIENTOS | DARIO PULUPA | LUIS CHAGCHA | 15/12/2022 | CERRADO | 2
0 | LEVANTAMIENTO COBRANZA |  | MARITZA REINO | 15/12/2022 | FINALIZADO | 4
18540 | DESCUADRE FINANCIERO CONTABLE CUNETAS INACTIVAS | Dario Pulupa | JEFERSON VILLACÍS | 23/12/2022 | CERRADO | 5
18428 | DESCUADRE ANEXO SEGURO DE DESGRAVAMEN | Dario Pulupa | LUISA MORENO | 23/12/2022 | CERRADO | 6
0 | REUNION Y CUADRE REPORTE FLUJO DE TICKET 15702 |  | DIEGO BALSECA | 27/12/2022 | FINALIZADO | 8
0 | CONTRATO 21-942F- . NOTIFICACIÒN SMS PARA DPF`S Y AHORRO PROGRAMADO |  | BYRON PERRAZO | 27/12/2022 | FINALIZADO | 6
17326 | DESCUADRE FINANCIERO CONTABLE CUENTAS ACTIVAS | Darío Pulupa | CARLOS ABRIL | 27/12/2022 | CERRADO | 3
18411 | ANEXO CREDITOS DIFERIDOS CUADRE CUENTA 1603 | Dario Pulupa | JONATHAN CHANGO | 27/12/2022 | CERRADO | 5
17773 | INCONISTENCIA EN DEBITO DE COMPARAS POS | Dario Pulupa | VICTOR HIDALGO | 28/12/2022 | CERRADO | 4
18559 | DESCUADRE FINANCIERO CONTABLE | Dario Pulupa | JORGE ROMERO | 28/12/2022 | CERRADO | 2
18428 | DESCUADRE ANEXO SEGURO DE DESGRAVAMEN | Dario Pulupa | LUISA MORENO | 28/12/2022 | CERRADO | 1
18564 | REVISION VALOR DE UTILIDAD | Darío Pulupa | JORGE ROMERO | 28/12/2022 | CERRADO | 3
18566 | REVISIÓN CALCULO GASTOS PERSONALES | Evelyn Parra | MISHELL AYALA | 29/12/2022 | CERRADO | 3
0 | REVISION Y CORRECCIONES REPORTADAS POR CLIENTE |  | BYRON PERRAZO | 29/12/2022 | FINALIZADO | 3
17326 | DESCUADRE FINANCIERO CONTABLE CUENTAS ACTIVAS | Darío Pulupa | CARLOS ABRIL | 30/12/2022 | CERRADO | 3
0 | SOPORTE DE FLUJO EFECTIVO |  | DIEGO BALSECA | 30/12/2022 | FINALIZADO | 2
[5 empty] | HORAS TRABAJADAS | 72
[5 empty] | HORAS CONTRATADAS | 25
[5 empty] | DIFERENCIA DE HORAS | -47
CLIENTE: | 4 DE OCTUBRE |  | FECHA CORTE: | FIN DE MES
DESDE: | 01/01/2023
HASTA: | 31/01/2023
TICKET | DETALLE | REPORTADO POR | TECNICO ASIGNADO | FECHA | ESTADO | TIEMPO (h)
18604 | ERROR EN COBROS DE CREDITO | Dario Pulupa | JORGE ROMERO | 03/01/2023 | CERRADO | 1
18605 | CALCULO DEVENGADO DE INTERES | Dario Pulupa | JORGE ROMERO | 03/01/2023 | CERRADO | 2
18663 | Error en cobro de cuotas de credito y deposito | Marcelo Orozco N. | JORGE ROMERO | 05/01/2023 | CERRADO | 2
18612 | CALIFICACION DE PRESTAMOS | Dario Pulupa | EDGAR CHAMORRO | 05/01/2023 | ANULADO | 2
18627 | ERROR AL VALIDAR ATS EN EL SRI | Evelyn Parra | JUAN GUAÑA | 10/01/2023 | CERRADO | 1
0 | REUNION LEVANTAMIENTO DE REQUERIMIENTOS |  | CARLOS ABRIL | 10/01/2023 | FINALIZADO | 1
18722 | ERROR EN VALORES DE LIQUIDACIÓN | Carlos Villagomez | SANTIAGO QUISHPE | 11/01/2023 | CERRADO | 1
0 | SOPORTE POR CAMBIO DE CUC INCORRECTO |  | JORGE ROMERO | 12/01/2023 | FINALIZADO | 3
18742 | ERROR AL REALIZAR TRANSACCIONES | Dario Pulupa | JORGE ROMERO | 13/01/2023 | CERRADO | 1
0 | ACTUALIZACIÓN CATALOGO CUENTAS CUC |  | LUIS CHAGCHA | 14/01/2023 | FINALIZADO | 4
0 | SOPORTE ESTRUCTURA |  | LUIS CHAGCHA | 19/01/2023 | FINALIZADO | 9
18817 | Soporte Validación estructura B13 | Marcelo Orozco N. | EDGAR CHAMORRO | 20/01/2023 | CERRADO | 3
18851 | Error Balance Sectorizado | Marcelo Orozco N. | DIEGO BALSECA | 23/01/2023 | CERRADO | 1
18882 | ERROR EN LIQUIDACIÓN DE EMPLEADO | Dario Pulupa | MISHELL AYALA | 30/01/2023 | CERRADO | 1
0 | DESARROLLOS OPENKM 4 OCT |  | JEFFERSON DEMERA | 31/01/2023 | FINALIZADO | 8
0 | DESARROLLO DE CRONOGRAMA MIGRACIÓN AZUREDVOPS |  | CARLOS RUÍZ | 31/01/2023 | FINALIZADO | 1
[5 empty] | HORAS TRABAJADAS | 41
[5 empty] | HORAS CONTRATADAS | 25
[5 empty] | DIFERENCIA DE HORAS | -16
CLIENTE: | 4 DE OCTUBRE |  | FECHA CORTE: | FIN DE MES
DESDE: | 01/02/2023
HASTA: | 28/02/2023
TICKET | DETALLE | REPORTADO POR | TECNICO ASIGNADO | FECHA | ESTADO | TIEMPO (h)
0 | GENERACIÓN REPORTE FLUJO DE CAJA V2 |  | DIEGO BALSECA | 01/02/2023 | FINALIZADO | 6
0 | DESARROLLOS OPENKM 4 OCT |  | JEFFERSON DEMERA | 01/02/2023 | FINALIZADO | 8
0 | DESARROLLOS OPENKM 4 OCT |  | JEFFERSON DEMERA | 02/02/2023 | FINALIZADO | 8
0 | DESARROLLO CRONOGRAMA CONTRATO: 22-1088M ÍTEM 1: DESARROLLO Y PERSONALIZACIÓN DE MÓDULOS |  | CARLOS ABRIL | 02/02/2023 | FINALIZADO | 2
0 | REUNIÓN PARA CERTIFICACIÓN CON FACILITO |  | NIXON JUMBO | 02/02/2023 | FINALIZADO | 6
0 | REUNIÓN PARA CERTIFICACIÓN CON FACILITO |  | MONSERRATH FRUTOS | 02/02/2023 | FINALIZADO | 5
18613 | INCONSISTENCIA EN DIA DE VACACIONES | Carlos Villagomez | MISHELL AYALA | 03/02/2023 | CERRADO | 7
0 | DESARROLLOS OPENKM 4 OCT |  | JEFFERSON DEMERA | 03/02/2023 | FINALIZADO | 8
0 | DESARROLLOS OPENKM 4 OCT |  | JEFFERSON DEMERA | 06/02/2023 | FINALIZADO | 8
0 | TCK 15702- GENERACIÓN REPORTE FLUJO DE CAJA V2 |  | DIEGO BALSECA | 06/02/2023 | FINALIZADO | 5
18709 | REGISTRO DEPOSITO DE BILLETES DE ALTA DENOMINACIÓN | Dario Pulupa | ANDRES PIEDRA | 06/02/2023 | CERRADO | 1
19037 | NO PERMITE GENERAR MAYOR AUXILIAR | Dario Pulupa | LUIS CHAGCHA | 07/02/2023 | CERRADO | 2
18709 | REGISTRO DEPOSITO DE BILLETES DE ALTA DENOMINACIÓN | Dario Pulupa | ANDRES PIEDRA | 07/02/2023 | CERRADO | 5
0 | DESARROLLOS OPENKM 4 OCT |  | JEFFERSON DEMERA | 07/02/2023 | FINALIZADO | 7
0 | REVISIÓN DE OBSERVACIONES ENVIADAS POR LA COOPE |  | NIXON JUMBO | 07/02/2023 | FINALIZADO | 1
0 | DESARROLLOS OPENKM 4 OCT |  | JEFFERSON DEMERA | 08/02/2023 | FINALIZADO | 8
0 | DESARROLLOS OPENKM 4 OCT |  | JEFFERSON DEMERA | 09/02/2023 | FINALIZADO | 8
0 | DESARROLLOS OPENKM 4 OCT |  | JEFFERSON DEMERA | 10/02/2023 | FINALIZADO | 8
0 | REVISIÓN DE FBS ONBOARDING |  | LEANDRO CARMENATY | 13/02/2023 | FINALIZADO | 4
18471 | CALCULO DE INTERESES AHORRO PROGRAMADO | DARIO PULUPA | DAVID MORA | 13/02/2023 | CERRADO | 2
0 | DESARROLLOS OPENKM 4 OCT |  | JEFFERSON DEMERA | 13/02/2023 | FINALIZADO | 8
0 | DESARROLLOS OPENKM 4 OCT |  | JEFFERSON DEMERA | 14/02/2023 | FINALIZADO | 8
18810 | REVISION CALIFICACION PRESTAMOS ALIVIO FINANCIERO | Dario Pulupa | NIXON JUMBO | 14/02/2023 | CERRADO | 2
18471 | CALCULO DE INTERESES AHORRO PROGRAMADO | DARIO PULUPA | DAVID MORA | 14/02/2023 | CERRADO | 5
18810 | REVISION CALIFICACION PRESTAMOS ALIVIO FINANCIERO | Dario Pulupa | NIXON JUMBO | 15/02/2023 | CERRADO | 2
0 | DESARROLLOS OPENKM 4 OCT |  | JEFFERSON DEMERA | 15/02/2023 | FINALIZADO | 8
0 | CONTRATO 22-1095F-IMPLANTACION MODULO DE RECLAMOS DE CLIENTES QUE INCLUYE LA GENERACION DE ESTRUCTURA CI01-RECLAMOS POR PRESUNTOS COBROS INDEBIDOS Y/O SERVICIOS NO SOLICITADOS |  | BYRON PERRAZO | 15/02/2023 | FINALIZADO | 6
18428 | DESCUADRE ANEXO SEGURO DE DESGRAVAMEN | Dario Pulupa | LUISA MORENO | 16/02/2023 | CERRADO | 1
0 | CONTRATO 22-1095F-IMPLANTACION MODULO DE RECLAMOS DE CLIENTES QUE INCLUYE LA GENERACION DE ESTRUCTURA CI01-RECLAMOS POR PRESUNTOS COBROS INDEBIDOS Y/O SERVICIOS NO SOLICITADOS |  | BYRON PERRAZO | 16/02/2023 | FINALIZADO | 7
0 | IMPLANTACION MODULO DE RECLAMOS DE CLIENTES QUE INCLUYE LA GENERACION DE ESTRUCTURA CI01-RECLAMOS POR PRESUNTOS COBROS INDEBIDOS Y/O SERVICIOS NO SOLICITADOS |  | GEOVANNY YANCHALUIZA | 16/02/2023 | FINALIZADO | 1
0 | DESARROLLOS OPENKM 4 OCT |  | JEFFERSON DEMERA | 16/02/2023 | FINALIZADO | 8
0 | DESARROLLOS OPENKM 4 OCT |  | JEFFERSON DEMERA | 17/02/2023 | FINALIZADO | 8
0 | DESARROLLOS OPENKM 4 OCT |  | JEFFERSON DEMERA | 22/02/2023 | FINALIZADO | 8
0 | REVISIÓN 22-1095F DE 4OCT. ESTRUCTURA CO01 |  | JONATHAN BUITRON | 22/02/2023 | FINALIZADO | 8
0 | IMPLANTACION MODULO DE RECLAMOS DE CLIENTES QUE INCLUYE LA GENERACION DE ESTRUCTURA CI01. GENERACIÓN DE ESTRUCTURA |  | JONATHAN BUITRON | 23/02/2023 | FINALIZADO | 6
0 | DESARROLLOS OPENKM 4 OCT |  | JEFFERSON DEMERA | 23/02/2023 | FINALIZADO | 8
19187 | AUTORIZACION RETENCIONES | Dario Pulupa | NIXON JUMBO | 24/02/2023 | CERRADO | 4
0 | DESARROLLOS OPENKM 4 OCT |  | JEFFERSON DEMERA | 24/02/2023 | FINALIZADO | 8
0 | CORRECCIONES IMPLANTACION MODULO DE RECLAMOS DE CLIENTES QUE INCLUYE LA GENERACION DE ESTRUCTURA CI01. GENERACIÓN DE ESTRUCTURA |  | BYRON PERRAZO | 24/02/2023 | FINALIZADO | 7
0 | DESARROLLOS OPENKM 4 OCT |  | JEFFERSON DEMERA | 27/02/2023 | FINALIZADO | 8
0 | IMPLANTACION MODULO DE RECLAMOS DE CLIENTES QUE INCLUYE LA GENERACION DE ESTRUCTURA CI01. GENERACIÓN DE ESTRUCTURA |  | JONATHAN BUITRON | 27/02/2023 | FINALIZADO | 4
0 | CERTIFICACIÓN FACILITO 04OCT-FIN DE DÍA PARA CANALES EXTERNOS/ MÓDULO DE CAJAS-15:00PM |  | NIXON JUMBO | 28/02/2023 | FINALIZADO | 1
0 | DESARROLLOS OPENKM 4 OCT |  | JEFFERSON DEMERA | 28/02/2023 | FINALIZADO | 8
[5 empty] | HORAS TRABAJADAS | 243
[5 empty] | HORAS CONTRATADAS | 25
[5 empty] | DIFERENCIA DE HORAS | -218
CLIENTE: | 4 DE OCTUBRE |  | FECHA CORTE: | FIN DE MES
DESDE: | 01/03/2023
HASTA: | 31/03/2023
TICKET | DETALLE | REPORTADO POR | TECNICO ASIGNADO | FECHA | ESTADO | TIEMPO (h)
0 | DESARROLLOS OPENKM 4 OCT |  | JEFFERSON DEMERA | 01/03/2023 | FINALIZADO | 8
0 | IMPLANTACION MODULO DE RECLAMOS DE CLIENTES QUE INCLUYE LA GENERACION DE ESTRUCTURA CI01-RECLAMOS POR PRESUNTOS COBROS INDEBIDOS Y/O SERVICIOS NO SOLICITADOS |  | LUISA MORENO | 01/03/2023 | FINALIZADO | 5
0 | CAPACITACIÓN PERSONALIZACIÓN DE MÓDULOS FINANCIAL |  | STEEVEN LOPEZ | 02/03/2023 | FINALIZADO | 4
0 | CAPACITACIÓN PERSONALIZACIÓN MÓDULOS FINANCIAL |  | HÉCTOR TENEZACA | 02/03/2023 | FINALIZADO | 4
0 | IMPLANTACION MODULO DE RECLAMOS DE CLIENTES QUE INCLUYE LA GENERACION DE ESTRUCTURA CI01-RECLAMOS POR PRESUNTOS COBROS INDEBIDOS Y/O SERVICIOS NO SOLICITADOS |  | LUISA MORENO | 02/03/2023 | FINALIZADO | 4
0 | DESARROLLOS OPENKM 4 OCT |  | JEFFERSON DEMERA | 02/03/2023 | FINALIZADO | 8
0 | CAPACITACIÓN Y ENTREGA DE REQUERIMIENTOS DEL LEVANTAMIENTO DE 4 OCT PERSONALIZACIÓN MÓDULOS FINANCIAL |  | CARLOS ABRIL | 02/03/2023 | FINALIZADO | 1
0 | REVISIÓN DE REQUERIMIENTOS |  | HÉCTOR TENEZACA | 03/03/2023 | FINALIZADO | 4
0 | DESARROLLOS OPENKM 4 OCT |  | JEFFERSON DEMERA | 03/03/2023 | FINALIZADO | 8
18892 | CUADRE ANEXO CUENTA 71092025 CON BALANCE | Dario Pulupa | JORGE ROMERO | 06/03/2023 | CERRADO | 2
19299 | VALOR DE CARTERA CASTIGADA | Dario Pulupa | JORGE ROMERO | 06/03/2023 | CERRADO | 2
0 | CAPACITACIÓN DEVOPS |  | ESTEBAN CORDOVA | 07/03/2023 | FINALIZADO | 1
19294 | BALANCE DE COMPROBACION INCOMPLETO | EVELYN PARRA | LUIS CHAGCHA | 08/03/2023 | CERRADO | 2
0 | REVISION DE VERSION |  | GEOVANNY YANCHALUIZA | 08/03/2023 | FINALIZADO | 8
0 | SE DEBE AGREGAR DOS CAMPOS DE BARRIO Y CALLES, QUE UNIFICADOS SERAN LA DIRECCIÓN |  | HÉCTOR TENEZACA | 08/03/2023 | FINALIZADO | 8
0 | AGREGAR UN BOTON PARA IMPRIMIR EL REPORTE DE ANEXP PEPS. CONTRATO PERSONALIZACION |  | STEEVEN LOPEZ | 09/03/2023 | FINALIZADO | 7
0 | SE DEBE PASAR LA INFORMACIÓN DE LA PAGINA PRINCIPAL A LA DE INFORMACIÓN DETALLADA , CON LAS OBSERVACIONES DE LA IMG |  | HÉCTOR TENEZACA | 09/03/2023 | FINALIZADO | 5
0 | SE DEBE BLANQUEAR LOS CONTROLES CUANDO SE DE CHECK EN NO RESIDENTE. CONTRATO PERSONALIZACION |  | STEEVEN LOPEZ | 09/03/2023 | FINALIZADO | 1
0 | AGREGAR NUEVO REPORTE DE CONTRATO DE TARJETAS |  | HÉCTOR TENEZACA | 09/03/2023 | FINALIZADO | 3
0 | REVISON DE VERSIÓN TODOS LOS MÓDULOS |  | GEOVANNY YANCHALUIZA | 09/03/2023 | FINALIZADO | 7
18884 | Error Calculo Interes Cuotas Diferidas | Marcelo Orozco N. | ADRIANA SALINAS | 10/03/2023 | RESUELTO | 4
0 | AGREGAR NUEVO REPORTE DE CONTRATO DE TARJETAS |  | HÉCTOR TENEZACA | 10/03/2023 | FINALIZADO | 8
0 | SE DEBE TOMAR LOS DATOS DEL REPRESENTANTE EN LOS DATOS DEL MENOR Y REVISAR LOS VALORES DE LA IMAGEN, EL FLUJO SE TOMARA SI E MENOR DE EDAD SE HABILITARA REPRESENTANTES Y SE TOMARA LOS DATOS PARA EL MEOR DE EDAD |  | STEEVEN LOPEZ | 10/03/2023 | FINALIZADO | 9
0 | AGREGAR NUEVO REPORTE DE CONTRATO DE TARJETAS |  | HÉCTOR TENEZACA | 13/03/2023 | FINALIZADO | 3
0 | TESTEO DE FUNCIONALIDADES |  | GEOVANNY YANCHALUIZA | 13/03/2023 | FINALIZADO | 5
0 | :SE DEBE TOMAR LOS DATOS DEL REPRESENTANTE EN LOS DATOS DEL MENOR Y REVISAR LOS VALORES DE LA IMAGEN, EL FLUJO SE TOMARA SI E MENOR DE EDAD SE HABILITARA REPRESENTANTES Y SE TOMARA LOS DATOS PARA EL MEOR DE EDAD |  | STEEVEN LOPEZ | 13/03/2023 | FINALIZADO | 9
18884 | Error Calculo Interes Cuotas Diferidas | Marcelo Orozco N. | ADRIANA SALINAS | 14/03/2023 | RESUELTO | 1
18733 | Acreditación DPF en créditos Automáticos | Marcelo Orozco N. | DARIO CASAGALLO | 14/03/2023 | CERRADO | 1
0 | VALIDAR QUE PARA RETIROS Y DEPOSITOS NO SALGA LAS CUENTAS DE CERTIFICAOS |  | HÉCTOR TENEZACA | 14/03/2023 | FINALIZADO | 7
0 | DEJAR CAMPOS POR DEFECTO EN UN NUEVO CLIENTE |  | STEEVEN LOPEZ | 14/03/2023 | FINALIZADO | 7
0 | CORRECCIONES ESTRCUTURA CI01 |  | BYRON PERRAZO | 14/03/2023 | FINALIZADO | 8
18733 | Acreditación DPF en créditos Automáticos | Marcelo Orozco N. | DARIO CASAGALLO | 15/03/2023 | CERRADO | 8
0 | TEST DE MDULOS |  | GEOVANNY YANCHALUIZA | 15/03/2023 | FINALIZADO | 7
0 | CORRECCIONES ESTRCUTURA CI01 |  | BYRON PERRAZO | 15/03/2023 | FINALIZADO | 10
0 | SE DEBE AGREGAR UN BOTON EN LA IMPRESORA DE CLIENTES, PARA QUE SALGA LA AUTOCERTIFICACIÓN DE CAPTACIONE VISTA Y ADECUAR CAMPOS DEL REPORTE |  | STEEVEN LOPEZ | 15/03/2023 | FINALIZADO | 4
0 | SE AGREGA BOTON DE IMPRESIÓN DE TABLA DE AMORTIZACIÓN EN LA TRANSACCIÓN |  | STEEVEN LOPEZ | 16/03/2023 | FINALIZADO | 7
0 | CORRECCIONES ESTRCUTURA CI01 |  | BYRON PERRAZO | 16/03/2023 | FINALIZADO | 9
0 | VERSIONAR OPENKM PARA MÓDULO DE CRÉDITO |  | JEFFERSON DEMERA | 16/03/2023 | FINALIZADO | 8
18733 | Acreditación DPF en créditos Automáticos | Marcelo Orozco N. | DARIO CASAGALLO | 16/03/2023 | CERRADO | 5
0 | AGREGAR UN CAMPO PARA IDENTIFICAR LAS CUENTAS QUE SE PUEDEN HACER POR DEBITO DE CUENTA |  | STEEVEN LOPEZ | 16/03/2023 | FINALIZADO | 1
0 | AGREGAR UN CAMPO PARA IDENTIFICAR LAS CUENTAS QUE SE PUEDEN HACER POR DEBITO DE CUENTA |  | STEEVEN LOPEZ | 17/03/2023 | FINALIZADO | 4
0 | VERSIONAR OPENKM PARA MÓDULO DE CRÉDITO |  | JEFFERSON DEMERA | 17/03/2023 | FINALIZADO | 8
0 | AGREGAR UN MANTENIMIENTO PARA INGRESAR UN CAUSAL PARA AFECTAR LO VALORES DESDE EL ABONO DE PRÉTAMOS |  | STEEVEN LOPEZ | 17/03/2023 | FINALIZADO | 5
0 | SE DEBE AGREGAR VALIDACIÓN DE CIERRE DE CUENTAS PARA QUE NO DEJE INGRESAR SOLICITUDES DE DIFERENTES OFICINAS. |  | HÉCTOR TENEZACA | 17/03/2023 | FINALIZADO | 7
0 | AGREGAR UN CONTRATO PARA TARJETA DE DEBITO |  | HÉCTOR TENEZACA | 17/03/2023 | FINALIZADO | 1
0 | CORRECCIONES ESTRCUTURA CI01 |  | LIZETH AMAGUAÑA | 17/03/2023 | FINALIZADO | 9
0 | TESTEO DE FUNCIONALIDADES,CI01 |  | LIZETH AMAGUAÑA | 20/03/2023 | FINALIZADO | 8
0 | SE DEBE AGREGAR UN BOOL EN TRANSACCIONES VISTA DE ES APERTURA CUENTA DEBITO PARA PODER IDENTIFICAR QUE TRANSACCION PUEDE HACER DICHA APERTURA |  | HÉCTOR TENEZACA | 20/03/2023 | FINALIZADO | 7
0 | AGREGAR UN MANTENIMIENTO PARA INGRESAR UN CAUSAL PARA AFECTAR LO VALORES DESDE EL ABONO DE PRÉTAMOS |  | STEEVEN LOPEZ | 20/03/2023 | FINALIZADO | 5
0 | VERSIONAR OPENKM PARA MÓDULO DE CRÉDITO |  | JEFFERSON DEMERA | 20/03/2023 | FINALIZADO | 8
0 | AGREGAR MANETNIMIENTO PARA TIPO DE PODER COMO INDICA EL ADJUNTO |  | STEEVEN LOPEZ | 20/03/2023 | FINALIZADO | 3
0 | CORRECCIÓN REQUERIMIENTOS 4OCT |  | CARLOS ABRIL | 21/03/2023 | FINALIZADO | 4
0 | REPLICAR DESARROOLO OPENKM TFS A DEVOPS |  | JEFFERSON DEMERA | 21/03/2023 | FINALIZADO | 8
0 | AGREGAR MANETNIMIENTO PARA TIPO DE PODER COMO INDICA EL ADJUNTO |  | STEEVEN LOPEZ | 21/03/2023 | FINALIZADO | 8
0 | REVISIÓN FUNCIONALIDAD ESTRUCTURA CI01 |  | LIZETH AMAGUAÑA | 21/03/2023 | FINALIZADO | 4
0 | SOPORTE A DESARROLLOS DE CONTRATO DE PERSONALIZACIÓN DE MÓDULOS FINANCIAL Y OPENKM |  | CARLOS ABRIL | 22/03/2023 | FINALIZADO | 2
0 | CORRECCIONES DE DESARROLLO |  | HÉCTOR TENEZACA | 22/03/2023 | FINALIZADO | 8
0 | REPLICAR DESARROOLO OPENKM TFS A DEVOPS |  | JEFFERSON DEMERA | 22/03/2023 | FINALIZADO | 8
19089 | Error en tabla de amortización | Marcelo Orozco N | LUISA MORENO | 22/03/2023 | CERRADO | 1
0 | CORRECCIONES DE DESARROLLOS |  | STEEVEN LOPEZ | 22/03/2023 | FINALIZADO | 8
19336 | NO REVERSA CONTABLEMENTE LOS INTERESES | Dario Pulupa | ADRIANA SALINAS | 23/03/2023 | CERRADO | 4
0 | CORRECCIONES DE DESARROLLOS |  | STEEVEN LOPEZ | 23/03/2023 | FINALIZADO | 8
0 | SOPORTE A DESARROLLOS DE CONTRATO DE PERSONALIZACIÓN DE MÓDULOS FINANCIAL Y OPENKM |  | CARLOS ABRIL | 23/03/2023 | FINALIZADO | 2
0 | CORRECCIONES DE DESARROLLO |  | HÉCTOR TENEZACA | 23/03/2023 | FINALIZADO | 8
0 | REPLICAR DESARROOLO OPENKM TFS A DEVOPS |  | JEFFERSON DEMERA | 23/03/2023 | FINALIZADO | 8
0 | SOPORTE A DESARROLLOS DE CONTRATO DE PERSONALIZACIÓN DE MÓDULOS FINANCIAL Y OPENKM |  | CARLOS ABRIL | 24/03/2023 | FINALIZADO | 2
0 | REPLICAR DESARROLLO OPENKM TFS A DEVOPS |  | JEFFERSON DEMERA | 24/03/2023 | FINALIZADO | 8
0 | CORRECCIONES DE DESARROLLOS |  | STEEVEN LOPEZ | 24/03/2023 | FINALIZADO | 8
0 | CORRECCIONES DE DESARROLLO |  | HÉCTOR TENEZACA | 24/03/2023 | FINALIZADO | 8
0 | REPLICAR DESARROLLO OPENKM TFS A DEVOPS |  | JEFFERSON DEMERA | 27/03/2023 | FINALIZADO | 8
0 | CORRECCIONES DE REQUERIMIENTOS |  | STEEVEN LOPEZ | 27/03/2023 | FINALIZADO | 9
19517 | DESCUADRE FINANCIERO CONTABLE | Dario Pulupa | EDGAR CHAMORRO | 27/03/2023 | CERRADO | 5
0 | SOPORTE A DESARROLLOS DE CONTRATO DE PERSONALIZACIÓN DE MÓDULOS FINANCIAL Y OPENKM |  | CARLOS ABRIL | 27/03/2023 | FINALIZADO | 3
19539 | DESCUADRE FINANCIERO CONTABLE | Dario Pulupa | JORGE ROMERO | 28/03/2023 | CERRADO | 2
0 | CORRECCIONES DE REQUERIMIENTOS |  | HÉCTOR TENEZACA | 28/03/2023 | FINALIZADO | 8
0 | SOPORTE A DESARROLLOS DE CONTRATO DE PERSONALIZACIÓN DE MÓDULOS FINANCIAL Y OPENKM |  | CARLOS ABRIL | 28/03/2023 | FINALIZADO | 3
0 | CONFIGURAR LA NUEVA URL EL WEB.CONFIG DEL SERVIDOR, DE AHI PARA EL API DE FACILITO NO |  | NIXON JUMBO | 28/03/2023 | FINALIZADO | 4
0 | CORRECCIONES DE REQUERIMIENTOS |  | STEEVEN LOPEZ | 28/03/2023 | FINALIZADO | 9
0 | REPLICAR DESARROLLO OPENKM TFS A DEVOPS |  | JEFFERSON DEMERA | 28/03/2023 | FINALIZADO | 8
0 | CONFIGURAR LA BASE DE DATOS Y EL API DE FACILITO PARA PRODUCCIÓN |  | MONSERRATH FRUTOS | 28/03/2023 | FINALIZADO | 3
0 | REPLICAR DESARROLLO OPENKM TFS A DEVOPS |  | JEFFERSON DEMERA | 29/03/2023 | FINALIZADO | 8
0 | CORRECCIONES DE REQUERIMIENTOS |  | STEEVEN LOPEZ | 29/03/2023 | FINALIZADO | 8
0 | CORRECCIONES DE REQUERIMIENTOS |  | HÉCTOR TENEZACA | 29/03/2023 | FINALIZADO | 7
0 | SOPORTE A DESARROLLOS DE CONTRATO DE PERSONALIZACIÓN DE MÓDULOS FINANCIAL Y OPENKM |  | CARLOS ABRIL | 29/03/2023 | FINALIZADO | 3
0 | DESARROLLO CAJ03 |  | STEEVEN LOPEZ | 30/03/2023 | FINALIZADO | 8
0 | REPLICAR DESARROLLO OPENKM TFS A DEVOPS |  | JEFFERSON DEMERA | 30/03/2023 | FINALIZADO | 8
0 | VIS01 |  | HÉCTOR TENEZACA | 30/03/2023 | FINALIZADO | 4
0 | SOPORTE A DESARROLLOS DE CONTRATO DE PERSONALIZACIÓN DE MÓDULOS FINANCIAL Y OPENKM |  | CARLOS ABRIL | 30/03/2023 | FINALIZADO | 3
0 | CORRECCIONES ESTRUCTURA CI01 |  | BYRON PERRAZO | 30/03/2023 | FINALIZADO | 2
0 | CORRECCIONES DE REQUERIMIENTOS |  | HÉCTOR TENEZACA | 30/03/2023 | FINALIZADO | 3
0 | VIS05 |  | STEEVEN LOPEZ | 31/03/2023 | FINALIZADO | 9
0 | SOPORTE A DESARROLLOS DE CONTRATO DE PERSONALIZACIÓN DE MÓDULOS FINANCIAL Y OPENKM |  | CARLOS ABRIL | 31/03/2023 | FINALIZADO | 3
0 | PER18 |  | HÉCTOR TENEZACA | 31/03/2023 | FINALIZADO | 8
0 | CORRECCIONES DE DESCUADRE |  | DANILO GUAÑA | 31/03/2023 | FINALIZADO | 9
0 | REPLICAR DESARROLLO OPENKM TFS A DEVOPS |  | JEFFERSON DEMERA | 31/03/2023 | FINALIZADO | 8
[5 empty] | HORAS TRABAJADAS | 538
[5 empty] | HORAS CONTRATADAS | 25
[5 empty] | DIFERENCIA DE HORAS | -513
CLIENTE: | 4 DE OCTUBRE |  | FECHA CORTE: | FIN DE MES
DESDE: | 01/04/2023
HASTA: | 30/04/2023
TICKET | DETALLE | REPORTADO POR | TECNICO ASIGNADO | FECHA | ESTADO | TIEMPO (h)
0 | DESARROLLO Y PERSONALIZACIONES MÓDULOS FINANCIAL |  | STEEVEN LOPEZ | 03/04/2023 | FINALIZADO | 9
0 | REPLICAR DESARROLLO OPENKM TFS A DEVOPS |  | JEFFERSON DEMERA | 03/04/2023 | FINALIZADO | 8
0 | SOPORTE A DESARROLLOS DE CONTRATO DE PERSONALIZACIÓN DE MÓDULOS FINANCIAL Y OPENKM |  | CARLOS ABRIL | 03/04/2023 | FINALIZADO | 2
0 | PERSONALIZACIÓN MÓDULOS FINANCIAL |  | HÉCTOR TENEZACA | 03/04/2023 | FINALIZADO | 8
0 | DESARROLLO Y PERSONALIZACIONES MÓDULOS FINANCIAL |  | STEEVEN LOPEZ | 04/04/2023 | FINALIZADO | 7
0 | PERSONALIZACIÓN MÓDULOS FINANCIAL |  | HÉCTOR TENEZACA | 04/04/2023 | FINALIZADO | 7
0 | SOPORTE A DESARROLLOS DE CONTRATO DE PERSONALIZACIÓN DE MÓDULOS FINANCIAL Y OPENKM |  | CARLOS ABRIL | 04/04/2023 | FINALIZADO | 2
19573 | ERROR FIN DE DIA, DESCUADRE CONTABLE FINANCIERO | MARCELO OROZCO | DANILO GUAÑA | 04/04/2023 | CERRADO | 1
19564 | DATOS RECIBO PAGO FACILITO | Dario Pulupa | ADRIANA SALINAS | 04/04/2023 | RESUELTO | 2
0 | REPLICAR DESARROLLO OPENKM TFS A DEVOPS |  | JEFFERSON DEMERA | 04/04/2023 | FINALIZADO | 7
0 | REPLICAR DESARROLLO OPENKM TFS A DEVOPS |  | JEFFERSON DEMERA | 05/04/2023 | FINALIZADO | 8
0 | PERSONALIZACIÓN MÓDULOS FINANCIAL |  | HÉCTOR TENEZACA | 05/04/2023 | FINALIZADO | 7
0 | QA, DE PERSONALIZACIONES DE MÓDULOS FINANCIAL |  | JONATHAN BUITRON | 05/04/2023 | FINALIZADO | 8
0 | DESARROLLO Y PERSONALIZACIONES MÓDULOS FINANCIAL |  | STEEVEN LOPEZ | 05/04/2023 | FINALIZADO | 6
0 | SOPORTE A DESARROLLOS DE CONTRATO DE PERSONALIZACIÓN DE MÓDULOS FINANCIAL Y OPENKM |  | CARLOS ABRIL | 05/04/2023 | FINALIZADO | 2
0 | PERSONALIZACIÓN MÓDULOS FINANCIAL |  | HÉCTOR TENEZACA | 06/04/2023 | FINALIZADO | 8
0 | REPLICAR DESARROLLO OPENKM TFS A DEVOPS |  | JEFFERSON DEMERA | 06/04/2023 | FINALIZADO | 8
0 | QA, DE PERSONALIZACIONES DE MÓDULOS FINANCIAL |  | JONATHAN BUITRON | 06/04/2023 | FINALIZADO | 5
0 | SOPORTE A DESARROLLOS DE CONTRATO DE PERSONALIZACIÓN DE MÓDULOS FINANCIAL Y OPENKM |  | CARLOS ABRIL | 06/04/2023 | FINALIZADO | 2
19595 | VALOR DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE AHORRO EN ATS | Dario Pulupa | ADRIANA SALINAS | 06/04/2023 | CERRADO | 3
0 | DESARROLLO Y PERSONALIZACIONES MÓDULOS FINANCIAL |  | STEEVEN LOPEZ | 06/04/2023 | FINALIZADO | 9
19642 | ERROR EN PAGO DE PRESTAMO | Dario Pulupa | ADRIANA SALINAS | 10/04/2023 | CERRADO | 3
0 | CORRECCIONES ESTRUCTURA CI01 |  | BYRON PERRAZO | 10/04/2023 | FINALIZADO | 2
0 | PERSONALIZACIÓN MÓDULOS FINANCIAL |  | HÉCTOR TENEZACA | 10/04/2023 | FINALIZADO | 8
0 | DESARROLLO Y PERSONALIZACIONES MÓDULOS FINANCIAL |  | STEEVEN LOPEZ | 10/04/2023 | FINALIZADO | 6
0 | QA, DE PERSONALIZACIONES DE MÓDULOS FINANCIAL |  | JONATHAN BUITRON | 10/04/2023 | FINALIZADO | 8
0 | DESARROLLO Y PERSONALIZACIONES MÓDULOS FINANCIAL |  | STEEVEN LOPEZ | 11/04/2023 | FINALIZADO | 9
0 | PERSONALIZACIÓN MÓDULOS FINANCIAL |  | HÉCTOR TENEZACA | 11/04/2023 | FINALIZADO | 8
0 | QA, DE PERSONALIZACIONES DE MÓDULOS FINANCIAL |  | JONATHAN BUITRON | 11/04/2023 | FINALIZADO | 8
0 | SOPORTE A DESARROLLOS 4 OCT |  | CARLOS ABRIL | 12/04/2023 | FINALIZADO | 1
0 | PERSONALIZACIÓN MÓDULOS FINANCIAL |  | HÉCTOR TENEZACA | 12/04/2023 | FINALIZADO | 8
0 | DESARROLLO Y PERSONALIZACIONES MÓDULOS FINANCIAL |  | STEEVEN LOPEZ | 12/04/2023 | FINALIZADO | 6
0 | DESARROLLO Y PERSONALIZACIONES MÓDULOS FINANCIAL |  | STEEVEN LOPEZ | 13/04/2023 | FINALIZADO | 9
0 | PERSONALIZACIÓN MÓDULOS FINANCIAL |  | HÉCTOR TENEZACA | 13/04/2023 | FINALIZADO | 8
0 | QA DE PERSONALIZACIÓN DE MÓDULOS DE FINANCIAL |  | JONATHAN BUITRON | 14/04/2023 | FINALIZADO | 4
0 | DESARROLLO Y PERSONALIZACIONES MÓDULOS FINANCIAL |  | STEEVEN LOPEZ | 14/04/2023 | FINALIZADO | 6
0 | PERSONALIZACIÓN MÓDULOS FINANCIAL |  | HÉCTOR TENEZACA | 14/04/2023 | FINALIZADO | 8
0 | DESARROLLO Y PERSONALIZACIONES MÓDULOS FINANCIAL |  | STEEVEN LOPEZ | 15/04/2023 | FINALIZADO | 6
19461 | SERVICIO WEB COONECTA | Darío Pulupa | BYRON PERRAZO | 17/04/2023 | RESUELTO | 4
0 | PERSONALIZACIÓN MÓDULOS FINANCIAL |  | HÉCTOR TENEZACA | 17/04/2023 | FINALIZADO | 8
0 | REVISIÓN DEL SERVIDOR PARA OPENKM 4 OCT |  | CARLOS RUÍZ | 17/04/2023 | FINALIZADO | 4
0 | DESARROLLO Y PERSONALIZACIONES MÓDULOS FINANCIAL |  | STEEVEN LOPEZ | 17/04/2023 | FINALIZADO | 4
0 | REVISION ESTRUCRURA CI01 |  | GEOVANNY YANCHALUIZA | 17/04/2023 | FINALIZADO | 8
19461 | SERVICIO WEB COONECTA | Darío Pulupa | BYRON PERRAZO | 18/04/2023 | RESUELTO | 3
0 | PERSONALIZACIÓN MÓDULOS FINANCIAL |  | HÉCTOR TENEZACA | 18/04/2023 | FINALIZADO | 8
0 | DESARROLLO Y PERSONALIZACIONES MÓDULOS FINANCIAL |  | STEEVEN LOPEZ | 18/04/2023 | FINALIZADO | 5
0 | PERSONALIZACIÓN MÓDULOS FINANCIAL |  | HÉCTOR TENEZACA | 19/04/2023 | FINALIZADO | 8
0 | DESARROLLO Y PERSONALIZACIONES MÓDULOS FINANCIAL |  | STEEVEN LOPEZ | 19/04/2023 | FINALIZADO | 5
19730 | VALOR DEBITO SOLCA | Darío Pulupa | JORGE ROMERO | 20/04/2023 | CERRADO | 4
0 | NOTIFICACIÒN SMS PARA DPF`S Y AHORRO PROGRAMADO |  | BYRON PERRAZO | 20/04/2023 | FINALIZADO | 2
0 | PERSONALIZACIÓN MÓDULOS FINANCIAL |  | HÉCTOR TENEZACA | 20/04/2023 | FINALIZADO | 8
0 | INFORME Y REVISIÓN DE CORRECCIÓN DE RECLAMOS CI01 |  | GEOVANNY YANCHALUIZA | 20/04/2023 | FINALIZADO | 1
0 | DESARROLLO Y PERSONALIZACIONES MÓDULOS FINANCIAL |  | STEEVEN LOPEZ | 20/04/2023 | FINALIZADO | 5
0 | PERSONALIZACIÓN MÓDULOS FINANCIAL |  | HÉCTOR TENEZACA | 21/04/2023 | FINALIZADO | 8
0 | SOPORTE DESARROLLOS 4 OCT PERSONALIZACIÓN DE MODULOS |  | CARLOS ABRIL | 21/04/2023 | FINALIZADO | 2
0 | DESARROLLO Y PERSONALIZACIONES MÓDULOS FINANCIAL |  | STEEVEN LOPEZ | 21/04/2023 | FINALIZADO | 5
0 | DESARROLLO Y PERSONALIZACIONES MÓDULOS FINANCIAL |  | STEEVEN LOPEZ | 24/04/2023 | FINALIZADO | 6
0 | PERSONALIZACIÓN MÓDULOS FINANCIAL |  | HÉCTOR TENEZACA | 24/04/2023 | FINALIZADO | 8
18884 | Error Calculo Interes Cuotas Diferidas | Marcelo Orozco N. | JORGE ROMERO | 24/04/2023 | RESUELTO | 6
18884 | Error Calculo Interes Cuotas Diferidas | Marcelo Orozco N. | JORGE ROMERO | 24/04/2023 | RESUELTO | 1
0 | SOPORTE DESARROLLOS 4 OCT PERSONALIZACIÓN DE MODULOS |  | CARLOS ABRIL | 24/04/2023 | FINALIZADO | 3
0 | SOPORTE DESARROLLOS 4 OCT PERSONALIZACIÓN DE MODULOS |  | CARLOS ABRIL | 25/04/2023 | FINALIZADO | 3
0 | PERSONALIZACIÓN MÓDULOS FINANCIAL |  | HÉCTOR TENEZACA | 25/04/2023 | FINALIZADO | 8
0 | DESARROLLO Y PERSONALIZACIONES MÓDULOS FINANCIAL |  | STEEVEN LOPEZ | 25/04/2023 | FINALIZADO | 5
0 | PERSONALIZACIÓN MÓDULOS FINANCIAL |  | HÉCTOR TENEZACA | 26/04/2023 | FINALIZADO | 9
0 | DESARROLLO Y PERSONALIZACIONES MÓDULOS FINANCIAL |  | STEEVEN LOPEZ | 26/04/2023 | FINALIZADO | 5
0 | PERSONALIZACION DE REQUERIMIENTOS |  | LIZETH AMAGUAÑA | 26/04/2023 | FINALIZADO | 8
0 | SOPORTE DESARROLLOS 4 OCT PERSONALIZACIÓN DE MODULOS |  | CARLOS ABRIL | 26/04/2023 | FINALIZADO | 3
0 | SOPORTE DESARROLLOS 4 OCT PERSONALIZACIÓN DE MODULOS |  | CARLOS ABRIL | 27/04/2023 | FINALIZADO | 3
0 | PERSONALIZACIÓN MÓDULOS FINANCIAL |  | HÉCTOR TENEZACA | 27/04/2023 | FINALIZADO | 8
0 | DESARROLLO Y PERSONALIZACIONES MÓDULOS FINANCIAL |  | STEEVEN LOPEZ | 27/04/2023 | FINALIZADO | 5
0 | SOPORTE DESARROLLOS 4 OCT PERSONALIZACIÓN DE MODULOS |  | CARLOS ABRIL | 28/04/2023 | FINALIZADO | 2
19872 | Error cancelación de crédito Alivio financiero | Marcelo Orozco N | NIXON JUMBO | 28/04/2023 | RESUELTO | 4
0 | PERSONALIZACIÓN MÓDULOS FINANCIAL |  | HÉCTOR TENEZACA | 28/04/2023 | FINALIZADO | 8
0 | DESARROLLO Y PERSONALIZACIONES MÓDULOS FINANCIAL |  | STEEVEN LOPEZ | 28/04/2023 | FINALIZADO | 5
[5 empty] | HORAS TRABAJADAS | 419
[5 empty] | HORAS CONTRATADAS | 25
[5 empty] | DIFERENCIA DE HORAS | -394
CLIENTE: | 4 DE OCTUBRE |  | FECHA CORTE: | FIN DE MES
DESDE: | 01/05/2023
HASTA: | 31/05/2023
TICKET | DETALLE | REPORTADO POR | TECNICO ASIGNADO | FECHA | ESTADO | TIEMPO (h)
19828 | CALCULO DIAS DE VACACIONES | Darío Pulupa | MISHELL AYALA | 02/05/2023 | RESUELTO | 4
0 | TESTEO DE FUNCIONALIDADES, CONTRATO PERSONALIZACION DE MODULOS FINANCIAL |  | LIZETH AMAGUAÑA | 02/05/2023 | FINALIZADO | 8
0 | DESARROLLO Y PERSONALIZACIONES MÓDULOS FINANCIAL |  | STEEVEN LOPEZ | 02/05/2023 | FINALIZADO | 5
0 | PERSONALIZACIÓN MÓDULOS FINANCIAL-CONTRATO 22-1088 |  | HÉCTOR TENEZACA | 02/05/2023 | FINALIZADO | 8
19871 | Error archivo CRS | Marcelo Orozco N. | LUISA MORENO | 03/05/2023 | RESUELTO | 2
0 | DESARROLLO Y PERSONALIZACIONES MÓDULOS FINANCIAL |  | STEEVEN LOPEZ | 03/05/2023 | FINALIZADO | 5
0 | PERSONALIZACIÓN MÓDULOS FINANCIAL-CONTRATO 22-1088 |  | HÉCTOR TENEZACA | 03/05/2023 | FINALIZADO | 8
0 | SOPORTE DESARROLLOS 4 OCT PERSONALIZACIÓN DE MODULOS |  | CARLOS ABRIL | 03/05/2023 | FINALIZADO | 3
0 | DESARROLLO Y PERSONALIZACIONES MÓDULOS FINANCIAL |  | STEEVEN LOPEZ | 04/05/2023 | FINALIZADO | 5
0 | SOPORTE DESARROLLOS 4 OCT PERSONALIZACIÓN DE MODULOS |  | CARLOS ABRIL | 04/05/2023 | FINALIZADO | 2
0 | PERSONALIZACIÓN MÓDULOS FINANCIAL-CONTRATO 22-1088 |  | HÉCTOR TENEZACA | 04/05/2023 | FINALIZADO | 8
0 | SOPORTE DESARROLLOS 4 OCT PERSONALIZACIÓN DE MODULOS |  | CARLOS ABRIL | 05/05/2023 | FINALIZADO | 2
0 | PERSONALIZACIÓN MÓDULOS FINANCIAL-CONTRATO 22-1088 |  | HÉCTOR TENEZACA | 05/05/2023 | FINALIZADO | 8
0 | DESARROLLO Y PERSONALIZACIONES MÓDULOS FINANCIAL |  | STEEVEN LOPEZ | 05/05/2023 | FINALIZADO | 5
[5 empty] | HORAS TRABAJADAS | 73
[5 empty] | HORAS CONTRATADAS | 25
[5 empty] | DIFERENCIA DE HORAS | -48

## GRAFICO
FECHA | HORAS TRABAJADAS | HORAS CONTRATADAS | TOTAL HORAS | DESCONTAR
nov | 42 | 25 | -17 | -
dic | 72 | 25 | -47 | -
ene | 41 | 25 | -16 | -
feb | 243 | 25 | -218 | -
mar | 538 | 25 | -513 | -
abr | 419 | 25 | -394 | -
may | 73 | 25 | -48 | -
Total General | 1428 | 175 | -1253 | -