## Hoja1
z | Ofertas por enviar
Fecha registro | Cliente | Detalle | Estimación (H) | Recurso | Fecha (tentativa) de Disponibilidad
| UPOPU | Oferta Capacitación Operativa del módulo FBS Facturación Electrónica | 13 | Maritza Reino | 2023-03-23
| CCENT | 19002 | 8 | Diego Balseca | 2023-03-20
| UEJIDO | 18871 | 16 | Jorge Romero | 2023-03-24
| 45088 | 17764 | 8 | Fabricio Chagcha | 2023-03-22
| SALINAS | 18958 | 12 | Jorge Romero | 2023-03-23
| UPSCL | 18948 | 11 | Carlos Ruiz | 2023-03-22
| CSCB | 18954 | 24 | Danilo Guaña | 2023-03-15
| ASPIRE | Oferta Migración de infraestructura actual (HETZNER) a infraestructura AWS SIFIZSOFT (1) |  | Carlos Guerra-Alfred Chiong | 2023-03-20
| VDCIS | Oferta Capacitación Técnica de Programación de Financial 2.5 | 30 | Jorge Romero | 2023-04-11
| CSCB | Oferta Asesoría especializada en trabajos requeridos en el sistema Financial | 9 | Danilo Guaña | 2023-03-20
| 45203 | Propuesta SARAS | 97 | Fabricio Guaña | 2023-04-03
| 45203 | Oferta Capacitación técnica del sistema Financial -Entrenamiento y tutoría a personal programador designado por la cooperativa. | 40 | Nixon Jumbo | 2023-04-24
| CSCB | Oferta Alquiler del repositorio de versiones GIT en Azure Devops v2 |  | Carlos Ruiz | 2023-03-29
| SANTOI | Oferta OpenKM -FBS Gestor documental integración con OpenKM |  | Xavier Demera | 2023-08-15
| CACECH | Oferta Migración de infraestructura actual a infraestructura AWS SifizSoft v5 |  | Carlos Guerra-Alfred Chiong | 2023-03-27
| MKAPI | Oferta Control de Cambios FBS Prevención de Lavado de Activos | 254 | David Mora | 2023-03-27
| CHONE | Oferta Personalización Cartera de Crédito en garantía como derechos Fiduciarios | 225 | Nixon Jumbo | 2023-04-24
| ASPIRE | CC-19 | 10 | Bolivar Vallejo | 2023-03-15
| ASPIRE | CC-11 | 42 | David Mora | 2023-03-27
| ASPIRE | CC-18 | 17 | David Mora | 2023-04-04
| ASPIRE | CC-12 | 39 | David Mora | 2023-04-10
| ASPIRE | CC-14 | 12 | David Mora | 2023-04-17
| SANIT | OFERTA SARAS | 125 | Sebastian Tayo | 2023-04-24
| COCA | OFERTA SARAS | 97 | Sebastian Tayo | 2023-05-10
| SANTOI | Oferta Licenciamiento y entrega del Derecho del Uso de Código Fuente del módulo FBS Recaudaciones Instituciones Educativas | 48 | Nixon Jumbo | 2023-04-24
| ANTOR | Oferta Implantación módulo de Reclamos de clientes que incluye la generación de estructura CI01 | 40 | Bayron Perrazo | 2023-04-03
| 45088 | Oferta Infraestructura AWS para canales electrónicos |  | Carlos Guerra-Alfred Chiong | 2023-04-03
| FUNED | Abonos a prestamos con fecha anticipada al vencimiento | 148 | Santiago Quispe | 2023-05-01
| ASPIRE | Contrato requerimientos adicionales en el modulo de inversiones
| ASPIRE | CC-20 | 5 | Jefferson Rocha | 2023-03-27
| ASPIRE | CC-24 | 5 | Diego Balseca | 2023-03-26
| ASPIRE | CC-25 | 24 | Fabricio Chagcha | 2023-03-31
| ASPIRE | CC27 | 9 | Diego Balseca | 2023-04-03
| PILAR | PERSONALIZACIÓN EN EL MÓDULO FBS CRÉDITO Y COBRANZA | 17 | Diego Tobar | 2023-04-20
| Antorcha | Estructura CI01 | 40 | Bperrazo | 2023-04-24
| GUARA | ATS | 22 | Nixon Jumbo | 2023-05-02
| VDCIS | web service empresa ELEPCO | 135 | JorgeTorres | 2023-05-22
| SFRAN | PERSONALIZACIÓN TRABAJOS SOLICITADOS POR LA COOPERATIVA | 324 | Byron Perrazo | 2023-05-30
| GUARA | Corresponsales |  | Leandro carmenaty | 2023-05-08
| SKAWSAY | Oferta ticket 18885 | 24 | Leandro carmenaty | 2023-05-08
| POLIT | Oferta Funcionalidad Compra de Cartera | 60(pegado) | Byron Perrazo | 2023-06-03
| LBENE | Personalización en el módulo de cobranzas |  | Byron Perrazo | 2023-05-08
| ASPIRE | Control de cambio CC-02 | 83 | David Mora | 2023-05-22
| ASPIRE | Control de cambios CC-17 |  | Santiago Quispe | 2023-05-05
| ASPIRE | Control de Cambios CC-22 | 77 | David Mora | 2023-05-15
| SALINAS | TICKET 19571 | 8 | Jorge torres equipo canales | 2023-06-08
|  |  | 9 | Leandro Carmenaty | 2023-05-10
| 11JUN | TICKET 19068 | 16 | Jorge torres equipo canales | 2023-08-14
| VFE | Cambios WORKFLOW | 55 | Jorge Romero | 2023-05-08
| CACPEB | Oferta Conecta | 10 | Nixon Jumbo | 2023-05-04
| CACPEB | Oferta Conecta | 13 | David Cruz | 2023-05-02
2023-05-02 | UCATO | Oferta Liquidación de compra de bienes y servicios vía electrónica (SRI) | 20 (pegado) | Fabricio Guaña | 2023-06-05
2023-05-02 | UCATO | Licenciamiento e implantación FBS Inversiones |  | Diego Tobar | 2023-05-29
2023-05-02 | 45088 | Licenciamiento e implantaciòn FBS Gestión Comercial de Campo |  | Leandro Carmenaty | 2023-05-22
2023-05-02 | COACMES | TICKET 19559 | 22 | Jorge torres equipo canales | 2023-06-16
2023-05-02 | COACMES | TICKET 19536 | 16 | Jorge torres equipo canales | 2023-06-23
2023-05-04 | MARCA | Contratación, configuración e instalación de la infraestructura en la nube AWS para canales electrónicos |  | Leandro Carmenaty / Alfred Chiong | 09/08/2023 Fecha indicada por Rosy
2023-05-09 | MUAMB | oferta del ticket 19736 |  | Recurso canales (por definir) | 2023-06-05
2023-05-09 | MARCA | licenciamiento e implantación FBS Proveeduría y FBS interfaz ATMs RTC |  | Mishelle Ayala (Proveeduría) David Cruz (ATms) | 2023-06-05
2023-05-10 | CPMV | Cobranza extrajudicial y SARAS |  | Byron Perrazo / Sebastian Tayo | 2023-06-28
2023-05-10 | FAMA | Oferta implantación funcionalidad Líneas de Crédito - Convenio de Crédito V2 |  | Fernando Chamorro | 2023-08-01
2023-05-11 | LBENE | Personalización en el módulo de cobranzas | 276 | Byron Perrazo | 2023-06-05
2023-05-11 | MKAPI | Personalización FBS Prevención y lavado de Activos | 254 | David Mora | 2023-06-12
2023-05-11 | SALINAS | TICKET 19571 | 8 | Jorge Torres | 2023-06-05
2023-05-11 | CACSPMEC | Oferta FBS PROVEEDURIA |  | Mishelle Ayala | 2023-06-26
2023-05-11 | LBENE | TICKET 19911 - CAMPO ETNIA | 4 | Sebastian Tayo | 2023-06-05
2023-05-11 | BDTAU | TICKET 19868 | 2 | Fernando Chamorro | 2023-05-23
2023-05-11 | SKAWSAY | TICKET 19845 | 4 | Jorge Torres | 2023-06-05
2023-05-11 | BDTAU | TICKET 19784 | 3 | Fernando Chamorro | 2023-05-26
2023-05-11 | UEJIDO | TICKET 19754 | 19 | Jorge Torres | 2023-08-04
2023-05-15 | 45088 | Licenciamiento e implantaciòn FBS Gestión Comercial de Campo |  | Jorge Torres | 2023-06-16
2023-05-15 | LCAMP | FBS Business Intelligence |  | Diego Balseca | 2023-06-01
2023-05-22 | UEJIDO | TICKET 19623 | 7 | Jorge Torres | 2023-08-01
2023-05-22 | CACPEP | TICKET 19569 | 8 | Misella Ayala | 2023-06-05
2023-05-23 | FLORE | TICKET 18324 | 23 | Diego Tobar | 2023-06-05
2023-05-23 | COOPAR | TICKET 19906 | 39 | Fabricio Guaña | 2023-06-12
2023-05-24 | FLORE | TICKET 18387 | 3 | Byron Perrazo | 2023-06-05
2023-05-24 | SJOSE | TICKET 19577 | 36 | Jefferson Rocha | 2023-06-19
2023-05-29 | Salinas | 20056 | 12 | Luisa Moreno | 2023-05-29
2023-05-30 | ANTOR | CRS | 14 | Diego Tobar | 2023-06-15
30/30/2023 | SKAWSAY | FBS CONTINUIDAD |  | Diego Tobar | 2023-07-10
| ASPIRE | Control de cambio CC-08 | 8 | Ramón Rivera
2023-05-31 | PMONC | SARAS | 116
2023-06-02 | ANTOR | Servicios RTC | 23
2023-06-05 | GUARA | CASH IN CASH OUT | 59 | Sebastian Tayo | 2023-08-07
| Fortuna | SMS | 50 | bYRON pERRAZO | 2023-07-10
2023-06-23 | ANTOR | TICKET 19519 ANTORCHA Servicios - Seguro Exequial para Clientes | 92 | Fernando Chamorro | 2023-07-31
2023-06-23 | GUARA | TICKET 19959 GUARA Reclasificación de Cuentas Contables | 9 | Bolivar Vallejo | 2023-07-31
2023-06-28 | UPOPU | Modulo de lavado de activo |  | Sebastian Tayo | 2023-07-24
2023-06-28 | PILARH | PILARH OPDF 23-160 | 15 |  | 2023-07-15
2023-06-28 | KISAP | Capacitación técnica | 17 | Bolivar Vallejo | 2023-07-10
2023-06-28 | CACECH | Capacitación técnica y administrativa | 42 | Maritza Reino | 02/08/2023 Fecha indicada por Rosy
2023-06-28 | Fortuna | Interfaz de envio SMS y cobranza |  | Byron Perrazo | 2023-07-10
2023-06-30 | EJIDO | COAC Unión el Ejido 19754 | 19 | Jorge torres equipo canales | 2023-08-14
2023-06-30 | EJIDO | COAC Unión el Ejido 19623 |  |  | 2023-07-24
2023-06-30 | mutualista | HESO TICKET MUAMB HESO- 19736 |  |  | 2023-06-27
2023-06-30 | COACMES | TICKET-19559 MICROEMPRESARIAL SUCRE |  |  | 2023-07-24
2023-06-30 | 45208 | TICKET -19990 09OCT |  |  | 2023-07-31
2023-06-30 | SALINAS | TICKET -19571 SALIN Añadir opción para recuperar usuario | 10 | Marlon Gua;a | 2023-08-07
2023-06-30 | SANTOI | TICKET-20047 SAN ANTONIO DE IBARRA | 90 | Santiago Quispe | 2023-08-01
2023-06-30 | PILAR H | 20374 | 26 | Santiago Quispe | 2023-07-24
2023-06-30 | PILAR H | 18792 | 9 | Santiago Quispe | 2023-07-20
2023-07-03 | PILAR H | 18771 | 38 | Santiago Quispe | 2023-08-21
2023-07-03 | BTAURA | 19784 | 2.5 | Fernando Chamorro | 2023-07-17
2023-07-03 | BTAURA | 19868 | 1.5 | Fernando Chamorro | 2023-07-19
2023-07-03 | PMONC | OPENKM | 74 | Xavier Demera | 2023-09-11
2023-07-05 | UPCSL | 18350 | 3 | Nixon Jumbo | 2023-07-31
2023-07-05 | UPCSL | 18626 | 6 | Nixon Jumbo | 2023-07-31
2023-07-05 | UPCSL | 19449 | 5 | Nixon Jumbo | 2023-08-01
2023-07-05 | UPCSL | 19749 | 4 | Nixon Jumbo | 2023-08-02
2023-07-05 | UPCSL | 19750 | 5 | Nixon Jumbo | 2023-08-03
2023-07-05 | UPCSL | 19757 | 3 | Nixon Jumbo | 2023-08-03
2023-07-05 | UPCSL | 20437 | 18 | Nixon Jumbo | 2023-08-07
2023-07-05 | LABENE | VS 2022 y propuesta integral migración DevOps |  | Carlos ruiz | 2023-08-14
2023-07-06 | FLORESTA | 18324-Facturación elecrtónica | 19 | Byron Perrazo | 2023-08-07
2023-07-06 | LABENE | Inconveniente al momento de conciliar la cuenta contable 25909096 | 12 | Nixon Jumbo | 2023-08-14
2023-07-07 | CACPEZ | Propuesta integral migración a VS 2022 y propuesta integral migración a VS 2022 y DevOps 23-165 |  | Carlos Ruiz | 2023-07-25
2023-07-07 | 09OCT | Propuesta integral migración a VS 2022 y propuesta integral migración a VS 2022 y DevOps |  | Carlos Ruiz | 2023-08-01
2023-07-07 | LALAT | 19688 | 7.5 | Canales | 2023-08-08
2023-07-07 | LALAT | 19561 |  |  | 2023-08-09
2023-07-07 | LALAT | 19374 | 7.5 | Canales | 2023-08-10
2023-07-07 | LALAT | 19678 | 7.5 | Canales | 2023-08-11
2023-07-10 | 45208 | Módulo Nómina y Recuersos Humanos
2023-07-11 | LBENE | LBENE TICKET 18061 En la funcionalidad de reavalúo de edificio del módulo de activos fijos, se requiere realizar nueva migración | 40 | Fabricio gua;a | 2023-08-14
2023-07-11 | LBENE | Migración Devops |  | Esteban Cordova | 2023-08-07
2023-07-11 | POLI | 20461 | 12 | Sebastian Tayo | 2023-07-20
2023-07-11 | CACPEC | CACPEC ACOMPAÑAMIENTO TECNOLOGICO | DEMANDA | Alfredo Chiong | 2023-08-01
2023-07-11 | UCATO | Implementación de la estructura de indicadores de generoIG01 | 16 | Gabriela Cardenas | 2023-07-17
2023-07-14 | ASPIRE | ASPIRE - BACK UP BASE DE DATOS | 8 | Carlos Guerra | 2023-07-31
2023-07-14 | VDCIS | VIRGEN DEL CISNE - AVAL BURO DE CREDITO / MALLAS DE CONCILIACION RTC |  | Jorge Romero | 2023-08-14
2023-07-14 | CACPEB | CACPEB BIBLIAN OPEN KM |  | Xavier Demera | 2023-09-04
2023-07-14 | PMONC | Cálculo Interés DPFs para PMONC TICKET 20499 | 11 | Carlos Abril | 2023-07-26
2023-07-14 | UEJIDO | ACTUALIZACIÓN DE LOS REPORTES 106 Y 107 SOBRE EL CALCULO DEL PATRIMONIO TECNICO-18789 | 9 | Diego Balseca | 2023-08-31
2023-07-14 | KISAP | Solicitud de capacitación de las parametrizaciones de los modulos de Financial | 17 | Bolivar Vallejo | 2023-08-07
2023-07-14 | CACET | CACET COAC Educadores de Tungurahua Propuesta integral migración a VS 2022 y DevOps |  | Carlos Ruiz | 2023-08-10
2023-07-14 | 04OCT | 04 DE OCTUBRE Cambios en la forma de cálculo del Impuesto a la renta, según el Decreto 742 - Decreto Ley Orgánica para el Fortalecimiento de la Economía Familiar | 41 | Mishell Ayala | 2023-08-24
2023-07-18 | GUARA | Actualización/Modificación de Financial 2.0 para su compatibilidad con la herramienta de programación Microsoft Visual Studio 2022. |  |  | 2023-08-01
2023-07-25 | PISA | Oferta, licenciamiento e implantacion FBS Estructuras Organismos de Control Cooperativa de Ahorro y Crédito PISA |  | Diego Balseca | 2023-08-21
2023-07-25 | MCUSHU | • Contrapartes: Clientes, Empleados, Corresponsales Y Proveedores • Riesgo De Mercado • Riesgo De Prevención De Lavado De Activos (Matriz Sarlaft) • Riesgo Operativo |  | Sebastian Tayo | 2023-09-04
2023-07-25 | SANIT | IMPLEMENTACIÒN PROCESO CAMBIO DE DÉBITOS AUTOMÁTICOS |  |  | 2023-08-14
2023-07-25 | OFERTA MASIVA 2 | ESTIMACIÓN REFORMAS A LA LEY DE RÉGIMEN TRIBUTARIO INTERNO (ESTIMACIONES FINALES) |  | Mishella Ayala | 2023-08-01
2023-07-26 | OFERTA MASIVA 1 | ESTIMACIÓN REFORMAS A LA LEY DE RÉGIMEN TRIBUTARIO INTERNO (ESTIMACIONES FINALES) |  | Mishella Ayala | 2023-08-09
2023-07-26 | COACMES | COACMES- Oferta FBS Móvil Clientes (App CLientes)-Interfaz Sistema Recaudación Servicios Facilito- Integración canal electrónico Banca Virtual |  | Jorge torres equipo canales | 2023-09-06
| VDCIS | VDCIS- Oferta Capacitación Técnica de Programación de Financial 2.5 Y Base de datos v2
| 11 JUNIO | TICKET 19601 Pantalla Login Once Virtual
Note on C141: Usuario de Windows: Buen día estimados, mediante la presente se solicita presentar una propuesta de desarrollo de software para el cumplimento a la norma de prevención de lavado de activos y financiamiento de delitos como el terrorismo del Art. 190.- Sistema de Prevención de Riesgos.- Está conformado por las políticas, procedimientos, mecanismos y metodología de administración de riesgos, que deben desarrollar e implementar las entidades, con sujeción a los lineamientos que para el efecto establezca la Superintendencia, los cuales deberán estar compilados en el Manual de Prevención de Lavado de Activos y del Financiamiento de Delitos. El Sistema permitirá prevenir y detectar oportunamente las operaciones inusuales, injustificadas o sospechosas y el reporte de las mismas. La Superintendencia de acuerdo con sus competencias, supervisará el cumplimiento de todos los lineamientos y disposiciones emitidas como organismo de control, estableciendo observaciones y sanciones en caso de detectar incumplimientos.
Note on C143: Usuario de Windows: Complementando al correo que antecede y una vez validado con el técnico responsable, adjunto el listado de los clientes que tienen IR y los que no. ACTUALIZACIÓN IR CON ACTUALIZACIÓN IR 11JUN 04OCT CACPEB CACPEP CHONE CCENT INSOTEC LBENE PMONC SIN ACTUALIZACIÓN IR 09OCT CACPEY CACPEZ CACPEC CATAR CHIBULEO MCUSHUN COACMES MUAMB CPMV SANTOI SFASIS SANIT VFE SFRAN VDCIS
Note on C144: Usuario de Windows: Complementando al correo que antecede y una vez validado con el técnico responsable, adjunto el listado de los clientes que tienen IR y los que no. ACTUALIZACIÓN IR CON ACTUALIZACIÓN IR 11JUN 04OCT CACPEB CACPEP CHONE CCENT INSOTEC LBENE PMONC SIN ACTUALIZACIÓN IR 09OCT CACPEY CACPEZ CACPEC CATAR CHIBULEO MCUSHUN COACMES MUAMB CPMV SANTOI SFASIS SANIT VFE SFRAN VDCIS